附件2：

首届“挑战杯”大学生创业计划竞赛实施方案

一、竞赛宗旨

“挑战杯”大学生创业计划竞赛旨在提高我校青年学生的创新意识、创造能力和创业精神，培育团队协作意识，浓厚校园科技学术氛围，努力培养具有高度的社会责任心和国际视野、过硬的社会竞争力与创造力，个性与人格健全发展的创新型人才。

二、竞赛内容

“挑战杯”大学生创业计划竞赛要求参赛者组成优势互补的竞赛小组，围绕一个具有市场前景的技术产品或服务概念（具体来源包括：参赛小组成员参与的发明创造、专利技术或课外制作；经授权的发明创造或专利技术，引用其产品；或是一项可能研究发现的概念产品或服务方向），以获得风险投资为目的，完成一份包括企业概述、业务与展望、风险因素、投资回报与退出策略、组织管理、财务预测等方面内容的创业计划书，最终通过书面评审、汇报答辩等方式评出获奖者。

三、参赛要求

（一）参赛对象

凡我校全日制在籍本科生、专科生、硕士研究生（不含成人教育与在职教育）都可申报作品参赛，团队负责人必须由2012年7月1日以前仍在籍的学生担任；

（二）参赛方式

须以团队的形式参赛，参赛团队至少由3名同学组成（每个团队主要人员原则上不超过5人），鼓励跨学科跨专业组队，每支参赛团队中应具有项目技术、管理、市场营销、财务、法律、平面设计等专业特长的学生；

（三）申报数量

各学院在层层发动的基础上，认真选拔后推荐不少于3个创业团队（以第一作者所在学院作为申报单位）参加全校初赛。

四、日程安排

整个大赛分初赛、复赛、决赛、参加全省竞赛、总结表彰五个阶段进行。

（一）初赛（2012年2月20日至2012年3月20日）

本阶段主要进行大赛的策划、准备和宣传，启动系列培训，进行项目推介，并完成初赛选手组队报名工作，进行初赛预审，确定复赛队伍，并提出改进意见；

初赛作品请提交《首届“挑战杯”大学生创业计划竞赛项目申报表》以及完整创业计划书纸质版各一份，同时提交电子版。

（二）复赛（2012年3月21日至2012年4月中旬）

本阶段主要进行大赛的深入培训、各参赛团队交流探讨、信息跟踪等工作，组织复赛评审，最后确定决赛团队；

复赛作品请提交完整的创业计划书纸质版一份，同时提交电子版。

（三）决赛（2012年4月中旬至2012年5月中旬）

本阶段主要进行大赛的后期培训，各参赛团队的信息跟踪，进行决赛答辩和评审。选拔推荐优秀作品参加全省及全国竞赛，进行作品完善和文本制作；

决赛作品可在复赛作品的基础上进行进一步完善后重新提交，也可使用复赛作品版式。

（四）参加全省竞赛（2012年5月至10月）

全省竞赛入围团队开展深入的市场调查，完善创业计划书，争取投资，进行决赛赛前集训，组队参加决赛；

参加全省竞赛的作品由学校团委聘请有关专家进行指导后进行作品完善，由学校团委统一进行文本制作。

（五）总结表彰（2012年11月）

表彰获奖团队、指导教师和优秀组织单位，并按相关政策给予奖励。

五、相关要求

（一）高度重视，加强领导。“挑战杯”大学生创业计划竞赛是大学生科技创新系列竞赛活动的重要项目，在培养学生综合素质和提高学生就业创业能力等方面发挥着积极作用。各学院要高度重视，加强领导，精心组织，做好安排部署，成立活动组织机构，切实做好竞赛各项工作，保证作品质量。

（二）广泛发动，加强宣传。坚持以育人为宗旨，大力开展竞赛的宣传工作，把握正确导向，动员广大青年学生积极参加到竞赛活动中来，形成浓厚的活动氛围和舆论氛围，通过竞赛培养大学生的创新意识和实践能力，使我校大学生创新创业活动深入发展。要先期组织开展院内活动，发现人才，挖掘项目，组织学生进行市场调研，使社会实践和创新创业教育紧密结合起来。

（三）其他未尽事宜，请联系校团委学习实践部。

联系人：胡德朝

联系电话：69127467

邮箱：huashuituanwei@163.com。