中共华北水利水电大学委员会文件

华水党〔2019〕58号

★

关于印发《中共华北水利水电大学委员会

华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）

实施方案》的通知

各党委、党总支、直属党支部，校属各单位：

《中共华北水利水电大学委员会 华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）实施方案》已经校党委研究通过，现予印发，请遵照执行。

中共华北水利水电大学委员会

华北水利水电大学2019年7月7日

中共华北水利水电大学委员会

华 北 水 利 水 电 大 学

创建省级文明校园（标兵）实施方案

为了进一步提升校园精神文明建设水平，全面提高广大师生文明素养，根据《教育部 中央文明办关于深入开展文明校园创建活动的实施意见》和《中共河南省委高校工委 河南省教育厅关于2019年全省教育系统精神文明建设工作的意见》，结合我校实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻省文明委、省委高校工委有关精神文明建设工作的总体部署，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦创建省级文明校园目标任务，着力培育时代新人、弘扬时代新风，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强和改进思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，不断提升师生思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，把创建省级文明校园作为加强学校内涵建设、提升学校综合实力的重要载体，为全面建设特色鲜明的高水平水利水电大学提供坚强思想保障和强大精神动力，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、创建目标

创建省级文明校园的总体工作目标是：紧紧围绕思想道德建设、领导班子建设、教师队伍建设、校园文化建设、校园环境建设、阵地建设管理等六大方面，深入开展各项创建活动，努力做到创建氛围浓厚、校园风清气正、师生状态良好、管理规范科学，努力达到创建省级文明校园（标兵）的各项目标要求。

三、实施步骤

第一阶段：明确目标，制定方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照省文明委、省委高校工委创建文明校园的有关文件精神，结合学校实际，认真研究制定我校创建工作方案，明确创建工作指导思想、创建目标、实施步骤、任务分解、具体要求等。成立学校省级文明校园（标兵）创建工作领导机构，加大创建工作人财物的投入，划拨专项经费，将具体工作责任到人，保证创建工作顺利开展。

第二阶段：宣传发动，营造氛围

召开创建省级文明校园动员大会，总结近几年精神文明建设工作，安排部署下一阶段创建工作。组织师生员工深入学习中央文明委、河南省文明委创建文明校园的有关文件精神，充分调动师生员工参与创建工作的积极性和主动性，提高对创建工作重要性的认识，明确创建目标和要求，使全校上下形成人人支持创建、人人参与创建、人人关心创建、人人维护创建、人人为创建做贡献的良好氛围。

第三阶段：以创促建，全面实施

严格按照省级文明校园（标兵）的考核标准，坚持硬件、软件一齐抓。在省文明委、省委高校工委的指导下，按照创建要求，全面完成创建各项任务。各单位各部门要按照《华北水利水电大学创建河南省文明校园（标兵）任务分解表》（附件2）创建专项档案，把创建方案、规章制度、活动安排及相关材料记录等于7月8日前报校文明办，初步形成学校创建档案；7月8日后，各单位各部门开展的各类创建活动，需在活动结束1周内将相关材料报校文明办，完善学校创建档案。上报的所有材料要先经本单位负责同志签字把关。校文明办要定期对各项创建工作开展情况进行检查验收，加强对创建工作的督导和指导，及时总结成绩，查找不足。对工作中存在的问题，各单位各部门务必主动整改、落实到位、确保达标。同时，按照省级文明校园创建要求，全力做好理论学习知识测验、校园环境建设、文明礼仪、实地考察等相关工作。

第四阶段：自查自纠，接受评估

根据创建工作情况，及时对前段工作进行总结，并对照考核标准进行自查自纠，认真整改，做好评估检查的一切准备工作。全体师生员工要全力以赴，以最优异的成绩、最佳的精神面貌接受评估检查。

第五阶段：巩固提高，常抓不懈

评估检查是创建省级文明校园的一个阶段性工作。各单位各部门要以此为契机，认真总结文明校园创建活动中的好经验、好做法，并把成功做法和经验用制度的形式固定下来，形成长效机制，确保创建工作制度化、规范化、经常化、持久化，坚持以创促改、以创促建、以创促管，创建结合，把加强精神文明建设作为一项基本任务长期坚持，巩固已有成果，不断创新载体，不断拓宽渠道，使我校精神文明建设水平不断迈上新台阶，为建设国内外有重要影响、特色鲜明的高水平水利水电大学做出积极贡献。

四、工作机构及任务

学校成立华北水利水电大学省级文明校园（标兵）创建工作领导机构（附件1），校党委书记王清义、校长刘文锴任组长，其他校领导任副组长，职能部门主要负责同志，各党委、党总支、直属党支部书记为成员，共同组织开展文明校园创建工作。同时，下设办公室及档案创建组、校园文化建设组、学习测评组、校园环境建设与后勤保障组和督导组，进行沟通协调、材料整理、各种保障和督促检查等工作。

各有关单位要认真学习本方案，按照《华北水利水电大学创建河南省文明校园（标兵）任务分解表》（附件2），重点做好思想道德建设、领导班子建设、教师队伍建设、校园文化建设、校园环境建设、阵地建设管理等六大方面工作，积极落实各项创建任务。要围绕“河南省高校文明校园（标兵）创建特色指标”，创造性开展工作，争取做出特色、做出亮点。同时，各单位要高度重视“河南省高校文明校园（标兵）创建负面清单”内容，确保不发生“一票否决”事件。

五、创建要求

（一）提高认识，统一思想

省级文明校园创建工作是一项综合性系统工程，事关学校内涵发展，事关教职工切身利益，使命光荣，任务艰巨。全体师生员工必须真正把思想和行动统一到创建活动要求上来，齐心协力，全力以赴，高质量完成各项创建任务。

（二）加强领导，责任到人

省级文明校园创建工作要在校党委统一领导下、校精神文明建设指导委员会具体指导下，加强制度建设，搞好创建规划，形成党政群团齐抓共管的领导体制和工作机制。校属各单位负责同志是第一责任人，领导和组织本单位精神文明创建工作。各单位要高度重视此项工作，明确标准要求，结合任务分工，指定专人负责，认真做好各项工作。

（三）认真谋划，严格标准

各牵头单位和责任单位要按照任务分解，提前谋划，尽早落实。没有制度、文件、方案的，要尽早出台制度、文件、方案；没有开展活动的，要尽快组织开展活动；正在开展进行的工作，要进一步抓好落实。各单位各部门要认真准备支撑材料，材料要全面充分，做到有方案、有通知、有组织、有落实、有成效，有文字、有图片等佐证材料。

（四）抓好落实，奖惩分明

各单位各部门在思想上要高度重视，态度上要积极明确，行动上要自觉主动，措施上要得力具体，成效上要明显突出。校创建工作领导小组要定期召开例会，通报工作进展情况，研究和解决精神文明创建工作中遇到的问题，安排部署下一步工作。各单位各部门要及时向学校创建工作领导小组汇报创建任务工作进展和任务落实情况。学校将认真检查创建工作落实情况，对在创建工作中做出突出贡献的单位和个人要给予表彰和奖励；对玩忽职守、工作不力、影响创建工作的单位和个人严肃追责问责。学校将严格落实《华北水利水电大学精神文明建设奖发放管理办法》，把各单位各部门的文明创建活动和成效与精神文明建设奖的发放结合起来，做到有奖有罚，奖罚分明。同时，要把创建工作与年终评优评先、干部考核使用等挂钩，实行一票否决。

附件：

1.华北水利水电大学省级文明校园（标兵）创建工作领导机构

2.华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）任务分解表

附件1

华北水利水电大学

省级文明校园（标兵）创建工作领导机构

为切实加强我校精神文明建设和省级文明校园（标兵）创建工作的领导，经研究决定，成立华北水利水电大学省级文明校园（标兵）创建工作领导小组。

组  长：王清义  刘文锴

副组长：马书臣  高京燕  施进发  刘汉东

王天泽  许科红  苏喜军  刘雪梅

成  员：职能部门主要负责同志，各党委、党总支、直属党支部书记。

领导小组下设办公室及五个工作组。

- 一、办公室及档案创建组

分管领导：马书臣

主任（组长）：费  昕

副 主 任（副组长）：曹  震 王艳成 祁  萌

成    员：龙腾云 孟治刚 程  霞 柴延艳

任智霞 涂陈阳 王  楠 吕佳桐

任  智

工作职责：

1.联络上级文明办，协调精神文明创建有关事宜；

2.安排创建工作方案及进程；

3.组织有关会议，安排相关评估检查事宜；

4.对照创建测评体系，分类、整理、完善文明校园创建资料，汇编归档，按时上传，装订印刷；

5.起草创建汇报及相关材料。

- 二、校园文化建设组

分管领导：马书臣

组    长：费   昕

副 组 长：尹彦礼 李志萍 田卫宾

成    员：韩玉洁 郑荣军 刘建厅 郭瑾莉 姚建斌

张兵建 刘春杰 傅文骏 李  乾 冯志君

李  君

1.做好校园文化标识、文化成果等校园文化品牌展示，重点制作两校区灯杆宣传彩旗；

2.制作华北水利水电大学精神文明建设宣传画册；

3.督促有关单位做好办公楼、教学楼等楼道文化建设工作；

4.对两校区已有宣传厨窗重新分配，督促及时更新；做好新增橱窗数量统计、位置选择、尺寸规格设计等工作，分配建设任务并督促有关单位按时完成建设任务。

- 三、学习测评组

分管领导：高京燕

组    长：景中强

副 组 长：焦红波 李志国 张龙真

成    员：徐志远 许冠超 马  凯 张建松

工作职责：

1.搜集、整理、编写文明校园创建学习材料；

2.组织干部职工进行学习、培训；

3.定期组织干部职工进行考试测评；

4.组织学校代表参加验收测评。

- 四、校园环境建设与后勤保障组

分管领导：刘雪梅

组    长：田卫宾

副 组 长：李尚可

成    员：龙腾云 姚建斌 刘  炜 张建松 李  君

梁伟伟

工作职责：

1.按照美丽校园、整洁校园、生态校园、安全校园标准做好校园环境建设；

2.落实专家组到校实地考察时校园环境、安全保卫等相关事宜。

- 五、督导组

分管领导：许科红

组    长：荣四海

副 组 长：丁立杰 韦乐余 高勇伟 童玉娟

成    员：杨晓兰 桂  柘 孔如水

工作职责：

1.督导检查各部门做好各项创建工作的开展和落实；

2.督促各单位做好师生文明礼仪工作；

3.督促各单位高度重视“河南省高校文明校园（标兵）创建负面清单”内容，确保不发生“一票否决”事件。

附件2

华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）任务分解表

说   明

一、河南省文明校园是学校立德树人工作突出，精神文明创建成效显著，群众满意度高、社会评价好，能够起到示范带动作用，由各地文明委推荐，经省文明委组织考核，省委、省政府命名表彰的综合性荣誉称号。

二、创建河南省文明校园（标兵）工作重点包括整理创建材料、实地考察准备、梳理特色品牌活动和防止负面清单事件发生四个方面内容。其中，创建材料和实地考察重点围绕思想道德建设、领导班子建设、教师队伍建设、校园文化建设、校园环境建设、活动阵地建设六个方面进行。

三、要求：（1)牵头部门和责任单位都要提交支撑材料。材料方面，各单位提供的材料整体上要简洁整齐、分类清晰、全面充分，尽可能做到有方案、有通知、有落实、有成效，有文字、有图片等佐证材料，能反映工作开展情况；工作方案或安排要做到任务具体、措施明确；情况说明在500字以内，采取了哪几条措施办法、取得了哪几项成效，说明工作开展情况即可；图文并茂，图片主题要突出、能反映活动的开展情况。(2)实地考察，需要引起重视，根据任务分解提前准备。（3）负面清单属于一票否决，请各单位高度重视。（4）特色指标属于加分项，请各单位积极创建并申报。

表一：华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）任务分解表——材料审核

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-1统筹规划与组织实施 | Ⅲ-1贯彻落实中共中央国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》和中央文明委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》，结合学校实际制定实施方案； | 提供学校落实两个《意见》制定的实施方案； | 党委宣传部 | 党委宣传部 |
|  |  | Ⅲ-2重视师生思想政治工作，纳入学校事业发展规划和人才培养方案； | 提供学校事业发展规划和人才培养方案规范文件中关于师生思想政治工作的内容； | 党委办公室 校长办公室 | 发展规划处、教务处 |
|  |  | Ⅲ-3建立师生思想政治教育工作领导小组，分工、年度目标任务明确，学校主要领导每学期至少参加学生日常思想政治教育2次以上，学校分管负责同志每学期到堂听思想政治理论课2次以上； | 提供学校成立师生思想政治教育工作领导小组的文件； 提供学校主要领导参加学生日常思想政治教育和学校分管负责同志每学期到堂听思想政治理论课的相关资料； | 党委宣传部 | 党委办公室、校长办公室、 教务处、马克思主义学院 |
|  |  | Ⅲ-4开展师生思想政治状况调研。 | 提供学校每学年开展的师生思想政治状况调研的通知和调查结果（每学年至少开展一次）。 | 党委宣传部 学生工作部 研究生工作部 | 党委组织部、人事处、各党委 （党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-2思想理论教育 | Ⅲ-5坚持把理想信念教育放在首位，着眼于提升师生思想政治素质，切实抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育， 广泛开展中国特色社会主义理论体系学习教育，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传教育，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导师生牢固树立中国特色社会主义共同理想，工作有方案、有制度、有落实； | 提供学校开展思想政治理论教育相关文件和活动资料、照片（每次活动3张）； | 党委宣传部校团委 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-6实施大学生马克思主义自主学习行动计划，推动大学生马克思主义理论学习小组建设，培养大学生理论学习骨干， 组织思想政治理论课教师担任学生社团指导教师。 | 提供学校开展思想政治理论教育相关文件和活动资料、照片（每次活动3张）。 | 校团委 马克思主义学院 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-3思想政治理论课教学 | Ⅲ-7领导重视思想政治理论课教学，学校主要领导每学年到思想政治理论课教研部门开现场办公会至少1次；学校和院系主要领导每学期为学生讲思想政治理论课至少1次； | 提供学校主要领导到思想政治理论课教研部门开现场办公会的会议记录；学校和院系主要领导参加思想政治理论课的讲课和听课记录； | 党委办公室校长办公室 | 教务处、马克思主义学院、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-8思想政治理论课体制机制完备，独立设置直属学校领导的、与学校其他二级院（系）行政同级的思想政治理论课教学科研组织二级机构，承担全校思想政治理论课教学任务， 统一管理思想政治理论课教师，配齐二级机构领导班子，班子成员应是中共党员，且从事马克思主义理论学科研究和思想政治理论课教学，不得兼任其他二级院（系）的主要负责人； | 相关机制体制文件和材料； | 人事处教务处 | 党委组织部、马克思主义学院 |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-3思想政治理论课教学 | Ⅲ-9落实思想政治理论课专项经费。专项经费提取标准为本科院校每生每年不低于20元，专科院校每生每年不低于15； | 提供学校加强思想政治理论课教学的说明报告，以及专项经费的相关材料； | 财务处 | 教务处 |
|  |  | Ⅲ-10加强思想政治理论课建设，落实课程和学分及对应的课堂教学学时，使用马克思主义理论研究和建设工程重点教材、高校思想政治理论课最新版本统编教材，开设思想政治理论选修课。 | 提供学校思想政治理论课课程表、所用教材列表、思想政治理论课选修课表等。 | 教务处 | 马克思主义学院 |
|  | Ⅱ-4培育和弘扬社会主义核心价值观 | Ⅲ-11制定并落实形势与政策课集体备课制度，校内外专家学者、学校领导定期作形势政策报告； | 提供学校形势与政策课集体备课制度；所举办的形势政策报告会情况汇总表； | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 |
|  |  | Ⅲ-12把社会主义核心价值观体现到教书育人全过程，工作有方案、有成效； | 提供学校推动培育和弘扬社会主义核心价值观的相关文件和整体说明报告； | 党委宣传部校团委 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-13利用重要节庆日、纪念日和重大活动，广泛开展以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神宣传教育，引导师生坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信； | 提供学校在重要时间节点开展宣传教育的实景图片（每学期至少提供2次活动，每次活动3张）；提供历次重要活动资料； | 党委宣传部校团委 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-14经常性开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，广泛开展民族英雄、道德模范、时代楷模、身边好人、最美人物等学习教育活动，培育和选树学习励志、实践奉献、参军报国、诚信友善、创新创业、志愿服务等方面的典型，塑造向上向善的校园新风； | 提供学校开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 党委宣传部 | 学生工作部、研究生工作部、校工会、校团委、人事处、 教务处、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-15加强国家意识、法治意识、社会责任意识教育，加强民族团结进步教育、国家安全教育、科学精神教育，纳入日常课程体系，形成爱学习、爱劳动、爱祖国教育活动的有效形式和长效机制； | 提供学校加强国家意识、法治意识、社会责任意识教育活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 学生工作部 党委保卫部 党委统战部 | 教务处、法学院、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-16通过开辟专栏、刊播公益广告、刊发深度文章，访谈身边典型、连载生动故事等形式进行舆论宣传，挖掘校园好人好事，培育选树一批信得过、看得懂、学得到的先进典型， 围绕核心价值观开展研究，形成一批有分量有价值的研究成果。 | 提供学校多种渠道挖掘宣传校园好人好事、培育先进典型的有关文件、活动资料和实景图片（每次活动3张）。 | 党委宣传部 | 学生工作部、校工会、 校团委、人事处、教务处、各党委（党总支、直属党支部） |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-5日常思想政治教育 | Ⅲ-17贯彻落实中组部、中宣部、教育部《关于领导干部上讲台开展思想政治教育的意见》，将领导干部上讲台列入教育教学计划，并组织实施具体教育教学活动； | 提供领导干部上讲台开展思想政治教育的活动安排汇总表，每学期至少一次； | 党委组织部 党委宣传部 | 党委办公室、校长办公室、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-18制定诚信教育工作方案，开展诚信主题教育活动，建立健全学生诚信档案，建设校园诚信文化； | 提供学校开展诚信主题教育的活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 学生工作部 研究生工作部 | 党委宣传部、教务处、 科技处、社会科学处、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-19加强生态文明教育，深入开展“节粮、节水、节电”活动，将学生日常节俭行为习惯养成情况作为重要指标，纳入学生综合素质评价； | 提供学校开展生态文明教育的活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 后勤服务中心 学生工作部 研究生工作部 | 校团委、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-20在学生中开展学风建设和科学道德教育、廉洁教育，有计划、有措施，有经常性教育活动，做到全员、全过程、全覆盖； | 提供学校开展学风建设和科学道德教育、廉洁教育活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 校纪委 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-21开展国防宣传教育和大学生征兵宣传，将军事训练纳入必修课，切实增强军事训练实效，强化学生国防意识； | 提供学校开展国防宣传教育和大学生征兵宣传的活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 党委保卫部 | 学生工作部、研究生工作部、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-22做好学生学业就业指导和困难学生帮扶等工作。 | 提供学生学业就业指导和困难学生帮扶等工作说明报告及相关文件。 | 就业指导中心 | 学生工作部、研究生工作部、各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-6思想政治队伍建设 | Ⅲ-23建立健全大学生思想政治教育工作队伍，专职思想政治工作人员和党务工作人员不低于全校师生人数的1%； | 提供学校专职思想政治工作人员和党务工作人员名单、占全校师生比率； | 党委组织部人事处 | 学生工作部、研究生工作部 |
|  |  | Ⅲ-24实行思想政治理论课专职教师任职资格准入制，制定执行准入细则，本专科院校按师生比不低于1：350的比例设置专职思想政治理论课教师岗位； | 提供学校思想政治理论课专职教师名单和师生比； | 人事处 | 马克思主义学院 |
|  |  | Ⅲ-25高质量、高水准、可持续地建设好辅导员队伍，按总体上师生比不低于1:200的比例设置专职辅导员岗位，专职辅导员占辅导员总数的70%以上； | 提供学校专职辅导员所占辅导员总数的比率及师生比； | 人事处 学生工作部 研究生工作部 | 人事处、学生工作部、研究生工作部 |
|  |  | Ⅲ-26辅导员队伍专业化、职业化建设政策、举措、保障体系完善，出台辅导员职务职称“双线”晋升办法，实行职务 （职称）评审单列计划、单设标准、单独评审； | 提供学校加强辅导员队伍建设、保障、晋升等方面文件； | 人事处 | 学生工作部、研究生工作部 |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ-27有辅导员、班导师工作考核办法和年度考核结果，定期评选表彰优秀辅导员、班主任、思想政治理论课教师、研究生导师，并纳入学校教师表彰体系。 | 提供学校辅导员、班导师工作考核办法、年度考核结果、评选表彰情况。 | 学生工作部 研究生工作部 教务处 人事处 马克思主义学院 | 学生工作部、研究生工作部、教务处、人事处、马克思主义学院 |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-7实践育人 | Ⅲ-28将实践育人工作纳入学校教学计划，建立相对稳定的实践育人基地，统筹思想政治理论课实践教学，定期组织开展社会实践活动，落实规定的学时学分； | 提供学校实践育人工作说明报告； | 教务处 校团委 | 马克主义学院、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-29制定组织学生参加社会实践活动的年度计划，定期召开实践育人经验交流会、座谈研讨会，及时宣传表彰实践育人先进典型； | 提供学校社会实践活动的年度计划，实践育人相关的会议记录、表彰文件； | 校团委 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-30师生积极参与无偿献血、社会捐助等社会公益活动，有相关的教育引导活动，有激励鼓舞措施； | 师生参与社会公益活动的说明报告和实景图片4张； | 党委宣传部 校团委 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-31积极宣传志愿服务精神，学雷锋志愿服务活动制度化、常态化，发展志愿服务组织，建立志愿服务基地，培育志愿服务品牌，全体师生积极参加文化、科技、卫生“三下”，支教助学、教育扶贫、社区服务等志愿服务活动； | 提供学校学雷锋志愿服务工作相关文件与说明报告；提供注册志愿者统计表和志愿服务参与情况统计表，其中学校注册志愿者人数占教职工总数的比例≧60%，在职党员注册志愿者人数占在职党员总数的比例≧90%，师生员工志愿服务参与率达到40%以上，党员志愿服务参与率达到95%以上；提供学校开展志愿服务活动的通知、图片和文字资料，每年不少于6次，活动分布在各月； | 党委宣传部 校团委 | 党委组织部、人事处、学生工作部、研究生工作部、各党委 （党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-32积极组织应届毕业生参与志愿服务西部计划，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业； | 提供学校组织应届毕业生参与志愿服务西部计划相关文件； | 校团委 就业指导中心 | 校团委 、就业指导中心 |
|  |  | Ⅲ-33积极开展创新创业教育，设立创新创业基地，加强顶层设计，落实主体责任，加大经费支持，加强督导考核，把创新创业教育贯穿人才培养全过程。 | 提供学校开展创新创业教育的相关工作安排。 | 创新创业学院 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-8文明集体创建 | Ⅲ-34开展文明院系、文明处室、文明教研室、文明班级、文明社团、文明宿舍、文明食堂创建及宣传推广活动，有实施方案，有评比表彰； | 提供学校开展各类文明创建的实施方案、评比表彰等规范文件； | 党委宣传部 | 学生工作部、研究生工作部、校工会、校团委、教务处、后勤服务中心 |
|  |  | Ⅲ-35开展《高等学校学生行为准则》学习教育活动，建设优良学风班集体，学生遵纪守法，明理修身，团结友爱，礼敬 师长。 | 提供学校开展《高等学校学生行为准则》学习教育活动的说明报告。 | 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-9心理健康教育 | Ⅲ-36建有校级心理健康教育和心理咨询机构，专职从事心理健康教育的教师按师生比不低于1:4000，且不少于2名配备； | 提供学校专职心理健康教育教师的名单、情况简介和师生比； | 人事处 心理健康教育与咨询中心 | 人事处、 心理健康教育与咨询中心 |
|  |  | Ⅲ-37开展大学生心理健康教育工作及新生心理健康普查，定期开展心理健康宣传教育活动，宣传普及心理健康知识，做好心理健康指导与服务，推广使用教育部研制的《中国大学生心理健康筛查量表》； | 提供学校开展心理健康宣传教育活动的相关工作安排； | 心理健康教育与咨询中心 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ-38面向全校学生开设心理健康教育的必修课、选修课和辅修课，形成系列课程体系，有学生心理危机预防与干预体系。 | 提供学校所开设心理健康教育必修课、选修课和辅修课课程安排，心理危机预防与干预相关制度。 | 教务处 心理健康教育与咨询中心 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-10中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化教育 | Ⅲ-39推动中华优秀传统文化纳入教育教学，开设中华优秀传统文化教育课程和讲座报告，在哲学社会科学及相关学科中增加中华优秀传统文化的内容，推荐阅读中华优秀传统文化 经典； | 提供学校推动中华优秀传统文化纳入教育教学的相关工作安排、活动和实景图片（每次活动3张）； | 教务处 社会科学处 | 图书馆、人文艺术教育中心各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-40开展戏曲、书法、传统体育等进校园活动，有工作制 度、落实措施和实际成效； | 提供学校开展戏曲、书法、传统体育等进校园的相关工作安排、活动和实景图片（每次活动3张）； | 校工会校团委 | 艺术与设计学院、体育教学部、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-41加强革命文化和社会主义先进文化教育，开展党史、国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，结合学校实 际，打造工作载体和活动品牌，教育引导学校师生继承革命 传统，传承红色基因； | 提供学校加强革命文化和社会主义先进文化教育的相关工作安排、活动和实景图片（每次活动3张）； | 党委宣传部 党委组织部 | 校团委、学生工作部、研究生工作部、马克思主义学院、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-42落实《国旗法》和《关于规范国歌奏唱礼仪的实施意 见》，在重要场所和重要活动中升挂国旗、奏唱国歌，开学典礼、毕业典礼有礼仪规程，礼貌、礼仪、礼节教育有措施有效果。 | 提供学校落实《国旗法》和《关于规范国歌奏唱礼仪的实施意见》的相关工作安排，开学典礼、毕业典礼实景图片（每次活动3张）。 | 校长办公室 | 党委宣传部、校团委 |
|  | Ⅱ-11网络文明教育 | Ⅲ-43重视网络文明建设，制定有关工作制度，对推动网络文明教育有整体设计和系统规划； | 提供学校加强网络文明建设的相关制度； | 党委宣传部 信息化办公室 | 学生工作部、校团委、各党委 （党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-44积极动员师生参与“网络宣传思想教育优秀作品推选展示”、“大学生网络文化节”等主题教育活动，引导广大师生积极参与网络文化作品创作生产，丰富正能量供给，形成正面舆论场； | 提供学校开展网络文化作品创作的活动资料和实景图片 （每次活动3张）； | 党委宣传部 | 学生工作部、校团委、各党委 （党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-45注重开展网络文明教育、网络安全教育，积极培育有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的校园“四有”好网民； | 提供学校开展网络文明、网络安全教育活动的活动资料和实景图片（每次活动3张）； | 党委宣传部 信息化办公室 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-46参与“易班”网、中国大学生在线全国共建。 | 提供学校参与“易班”网、中国大学生在线全国共建的相关工作安排。 | 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-2 领导班子建设 | Ⅱ-12思想政治建设 | Ⅲ-47切实履职尽责，校领导班子年终考核结果（近三年）优秀得票一般不低于85%或者量化分值不低于85分，相关测评群众满意率较高； | 提供学校领导班子年终考核结果及相关测评结果（近三年）； | 党委组织部 | 党委办公室、校长办公室 |
|  |  | Ⅲ-48把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为学校党委长期政治任务，制定具体学习计划及实施方案；贯彻中央“两学一做”学习教育常态化制度化意见，推动学校“两学一做”融入日常、抓在经常；“三会一课”制度落实到位， 坚持党委中心组学习制度，定期召开民主生活会； | 提供学校党委中心组学习制度相关正式文件、集体学习记录；提供学校领导班子民主生活会会议记录及参与“ 三会一课”情况汇总表； | 党委宣传部 党委组织部 | 党委宣传部、党委组织部 |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ-49认真贯彻中办《党委（党组）意识形态责任制实施办法》，各项制度完善、执行到位，切实履行意识形态工作主体责任，重视加强意识形态建设。 | 提供学校履行意识形态工作责任制相关文件。 | 党委宣传部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-2 领导班子建设 | Ⅱ-13组织建设 | Ⅲ-50坚持和完善党委（党组）领导下的校长负责制，党委领导核心作用得到有力发挥，切实履行管党治党、办学治校的主体责任； | 提供学校校长负责制相关文件； | 党委办公室 校长办公室 | 党委办公室、校长办公室 |
|  |  | Ⅲ-51党委会（常委会）、校长办公会等制度健全，严格落实民主集中制和“三重一大”决策制度，不断完善决策机制和议事规则，提高依法决策、民主决策、科学决策水平。 | 提供学校党委会（校长办公会）制度、“三重一大”决策制度等相关文件。 | 党委办公室 校长办公室 | 党委办公室、校长办公室 |
|  | Ⅱ-14党风廉政建设和作风建设 | Ⅲ-52坚持党的群众路线，经常深入基层和群众，注重调查研究，制定并坚持领导干部联系师生制度，依法保护师生的合法权益，建立完善师生申诉制度； | 提供学校深入基层调研制度、联系师生制度、师生申诉制度文件； | 党委办公室 校长办公室 | 党委办公室、校长办公室 |
|  |  | Ⅲ-53深入贯彻落实中央“八项规定”精神,推进党风廉政建设和反腐败教育经常化、制度化； | 提供学校党风廉政建设工作部署文件、会议或活动图片 （每次活动3张）； | 校纪委 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-54加强廉政风险防控，教学、科研、财务、招生、资产、基建等重点部位和关键环节，规章制度健全，监管措施完善。 | 提供学校重点部位和关键环节廉政风险防控相关制度文件。 | 校纪委 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-15干部队伍建设 | Ⅲ-55努力建设高素质干部队伍，严格执行干部选拔任用有关规定，建立干部教育培训、考核评价、激励监督机制； | 提供学校干部选拔任用、教育培训、考核评价、激励监督、日常管理等方面的制度文件。 | 党委组织部 | 党委组织部 |
|  |  | Ⅲ-56坚持从严管理干部，个人事项报告、离任经济责任审计、兼职管理、出国（境）审批管理等工作有制度，管理到位。 |  | 党委组织部 | 人事处、审计处、国际交流与 合作处、各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-16落实管党治党政治责任 | Ⅲ-57认真贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作 条例》，有具体工作计划和保障措施，定期研究基层党组织建设工作； | 提供学校基层党组织建设情况说明报告、相关制度文件及开展的活动资料、图片（每次活动3张）。 | 党委组织部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-58构建多渠道多层次的入党积极分子和党员的教育体系， 基层党组织设置合理，实现全覆盖，标准化建设推进有力， 群团组织设置完备； |  | 党委组织部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-59基层党组织执行党的路线方针政策自觉性高，引领全体党员和师生员工完成教学、科研、行政管理等各项工作任 务，及时掌握师生思想动态，努力解决群众工作生活实际问题，维护本单位和谐稳定； |  | 党委组织部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-60基层党组织工作内容和活动方式有创新，积极建设“学习型、服务型、创新型”党组织。 |  | 党委组织部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-17创建工作机制 | Ⅲ-61学校领导班子重视文明校园创建工作，设立专门的机构、工作人员和专项经费保障； | 提供学校文明校园创建相关文件和经费证明材料； | 校文明办 | 党委组织部、财务处 |
|  |  | Ⅲ-62制定有文明校园创建年度工作方案，有工作台账、有常态化工作措施和考核评价机制； | 提供学校文明校园创建相关文件； | 校文明办 | 校文明办 |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ-63领导班子率先垂范、督促指导，每年至少2次研究文明校园创建工作，每年至少召开1次文明校园创建专题会议。 | 提供2次班子会议纪要，文明校园创建专题会议通知、图片和领导讲话等文字材料。 | 校文明办 党委办公室 | 校文明办、党委办公室 |
| Ⅰ-3 教师队伍建设 | Ⅱ-18健全长效机制 | Ⅲ-64建立和完善党委统一领导、党政齐抓共管、院系具体落实、教师自我约束的师德师风建设领导体制和工作机制，努力培养锻造坚持“四个相统一”的师资队伍； | 提供学校关于加强师德师风建设的制度文件，包括但不限于教育引导、制度规范、监督约束、查处警示等方面。 | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |
|  |  | Ⅲ-65制订符合学校特点的师德师风建设规范性文件，并落实到位； |  | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |
|  |  | Ⅲ-66坚持教育引导、制度规范、监督约束、查处警示并举， 形成师德师风建设长效机制； |  | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |
|  |  | Ⅲ-67建立健全长效化的青年教师思想政治工作机制。 |  | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |
|  | Ⅱ-19师德养成 | Ⅲ-68将师德教育摆在教师培养首位，贯穿教师职业生涯全过程，师德教育有计划、有方案、有保障； | 提供学校加强师德教育的相关工作安排及开展的特色师德教育品牌活动资料和实景图片（每次活动3张）。 | 人事处 | 人事处 |
|  |  | Ⅲ-69严格教师资格和准入制度，学校党委负责对新入职教师的思想政治、品德学风进行综合考察和把关，在新教工的招聘中突出对其思想政治状况的审查。新教师入职培训开设师德教育专题，在优秀教师团队培养以及骨干教师、学科带头人和学科领军人物培育过程中，有师德教育方面的专题内 容； |  | 人事处 | 人事处 |
|  |  | Ⅲ-70加强教师社会主义核心价值观教育，开展理想信念、形势政策、法治和心理健康教育； |  | 人事处教务处 | 校工会、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-71结合教学科研、社会服务活动，搭建师德教育有效平台，鼓励教师参与调查研究、学习考察、挂职锻炼、志愿服务等实践活动，不断拓宽师德教育途径，增强师德教育效果，形成具有学校特色的师德教育品牌活动； |  | 人事处教务处 党委宣传部 | 科技处、社会科学处、 校工会、校团委、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-72挖掘和凝练具有学校特色的师德师风，及时应对并有效解决师德建设中出现的问题。 |  | 人事处教务处 党委宣传部 | 科技处、社会科学处、 校工会、各党委（党总支、直属党支 部） |
|  | Ⅱ-20师德考核 | Ⅲ-73建立健全师德考核制度，制订师德考核具体实施办法， 将师德考核作为教师考核的重要内容，纳入教师考核评价体系，考核结果存入教师档案； | 提供学校加强师德考核方面的相关工作安排； | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |
|  |  | Ⅲ-74建立健全师德奖惩机制，把师德表现作为教师职务（职称）晋升、岗位聘用、评优奖励等关系教师职业发展的首要条件，实行一票否决； | 提供学校加强师德奖惩方面的相关工作安排； | 人事处教务处 | 人事处、教务处 |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ-75定期开展师德典型选树和表彰活动，形成争创师德典型的良好氛围，形成具有学校特色的师德教育品牌活动。 | 提供定期开展典型选树和表彰活动的通知、方案、活动及实景照片（每次活动3张）。 | 人事处教务处 | 学生工作部、各党委（党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-3 教师队伍建设 | Ⅱ-21师德监督 | Ⅲ-76建立健全师德年度评议、师德状况调研、师德重大问题报告和师德舆情快速反应制度； | 提供学校加强师德监督方面的有关制度、有关措施以及相关活动等。 | 人事处教务处 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-77构建高校、教师、学生、家长和社会多方参与的师德监督体系，学生评教机制完善； |  | 人事处教务处 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-78充分发挥教职工代表大会、工会、学术委员会、教授委员会等在师德建设中的作用，有制度，有措施； |  | 校工会教务处 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-79师德投诉举报途径畅通，能及时掌握师德信息动态，有诉必查、有查必果、有果必复。 |  | 校纪委 | 人事处、教务处、科技处、社会科学处、各党委（党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-4 校园文化建设 | Ⅱ-22校园文化品牌 | Ⅲ-80加强校园文化建设，制定校园文化的总体规划，已形成自己校园文化品牌，有校园文化建设年度工作实施计划和重要项目； | 提供校园文化总体规划、年度工作实施计划； | 党委宣传部 | 党委办公室、 校长办公室、各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-81有特色鲜明的校风、教风、学风、校训、学校精神、校史、校歌、校徽等校园文化符号，并能以此激励学生爱学校、爱学习，共建文明校园； | 提供学校校风、教风、学风、校训、学校精神、校史、校歌、校徽等校园文化符号相关资料； | 党委宣传部 | 党委办公室、 校长办公室、各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-82充分发挥校史育人功能，有展示学校形象的宣传片，有反映学校历史、文化、人物的书籍或电子出版物。 | 提供学校形象宣传片，提供反映学校历史、文化、人物的书籍或电子出版物封面及目录。 | 党委宣传部 | 信息化办公室、档案馆、各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-23校园文体活动 | Ⅲ-83注重发挥共青团、学校社团、学生自治组织的作用，调动学生参与的积极性，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动； | 提供学校开展各类校园文化活动的说明报告及实景图片 （至少6项不同活动，每项3张）； | 校团委 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-84重视师生人文素养教育，开设文化类公共课、文化类选修课，组织“高雅艺术进校园”等活动； | 提供学校开设文化类公共课、文化类选修课的课程安排； | 教务处 | 校团委、人文艺术教育中心 |
|  |  | Ⅲ-85广泛开展阳光体育运动，坚持每天一小时校园体育活动，组织开展各类体育竞赛、群众性体育活动； | 提供学校开展开展阳光体育运动、定期组织体育竞赛活动的通知、活动资料及实景图片（每次活动3张）； | 校工会 体育教学部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-86发挥博物馆育人功能，积极参与高校博物馆联展，支持全国高校博物馆育人联盟建设。 | 提供学校发挥博物馆育人功能的相关工作安排。 | 党委宣传部档案馆 水文化研究中心 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-5 校园环境建设 | Ⅱ-24环境规划 | Ⅲ-87有校园建设整体规划，总体布局合理，校园景观有文化底蕴，体现环境育人功能，校园绿化覆盖率达到60%以上。 | 提供学校整体规划简要介绍和图片，提供2处校园主要景观图片，提供学校绿化覆盖率。 | 发展规划处 | 后勤服务中心、基建处 |
|  | Ⅱ-25环境平安 | Ⅲ-88建立完善学校平安创建工作机制，安全、稳定、保卫、保密等工作制度健全，学校重大改革举措有安全稳定风险评估； | 提供学校加强平安建设方面规章制度文件及情况报告； 提供学校开展安全教育进课堂相关方案、活动资料和实景图片（每次活动3张）。 | 党委办公室 党委保卫部 | 党委办公室、党委保卫部 |
|  |  | Ⅲ-89建立完善学校突发事件工作预案及处置规程，落实各类突发事件快速反应机制； |  | 党委办公室 党委保卫部 | 党委办公室、党委保卫部 |
|  |  | Ⅲ-90严格执行消防法规，定期开展重点场所防火、防盗、防爆、防毒检查。设备设施管理到位，人防、物防、技防联动； |  | 党委保卫部 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-91推进大学生安全教育进课堂，定期开展逃生等防灾演练活动； |  | 党委保卫部 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-92抵御防范境内外敌对势力和恐怖势力对学校进行渗透和破坏，有措施有办法。 |  | 党委保卫部 学生工作部 研究生工作部 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-26环境卫生 | Ⅲ-93学校卫生工作管理规范，健全传染病预防体系，落实健康教育课（活动）及预防艾滋病等教育。 | 提供学校开展健康教育课（活动）及预防艾滋病等教育的整体情况报告和相关活动方案、活动资料和实景图片 （每次活动3张）。 | 教务处 后勤服务中心 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-27环境和谐 | Ⅲ-94发挥学校在“三结合”教育体系中的作用，建立并落实家校联系制度，建立与驻地社区合作育人的工作机制，每年组织开展合作共建活动，开放学校体育文化场地； | 提供在“三结合”教育体系中注重发挥学校作用的相关文件和所开展活动的资料、实景图片4张； | 校长办公室 | 学生工作部、研究生工作部、校团委、就业指导中心、后勤服务中心、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-95发挥科研和人力等资源优势，积极参加城市公共管理、公共安全和精神文明创建活动。 | 提供参与当地城市公共管理、公共安全和精神文明创建活动的活动资料和实景图片（每次活动3张）。 | 党委宣传部 | 校团委、就业指导中心、科技处、社会科学处、各党委（党总支、直属党支部） |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-6 阵地建设管理 | Ⅱ-28重视阵地建设 | Ⅲ-96加强对课堂教学和各类思想文化阵地建设管理，将活动阵地建设列入党政主要议事日程，纳入学校发展规划和年度工作计划，保障措施到位； | 提供学校加强课堂教学和各类思想文化阵地建设管理的相关文件，各类阵地的实景图片（每类3张），活动场所人均面积。 | 党委办公室 校长办公室 | 后勤服务中心、基建处 |
|  |  | Ⅲ-97落实活动场所建设规定要求，各类活动场所人均面积达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》要求。 注：阵地包括，图书馆、校史馆、教室、宿舍、报告厅、会议室以及其他学生课外活动场所等，校报、校刊、校园网及新媒体、校内广播电视、宣传橱窗、电子显示屏、墙体等宣传阵地，以及各类教学、报告会、研讨会、培训会、讲座、论坛、学术沙龙等活动。 |  | 党委办公室 校长办公室 | 后勤服务中心、基建处、各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-29活动阵地管理 | Ⅲ-98对各类报告会、研讨会、培训会、讲座、论坛等活动的人员、内容等严格把关，制定规范的审批监管程序； | 提供学校加强报告会、研讨会、讲座、论坛等的日常管理制度、审批监管制度文件； | 党委宣传部科技处 社会科学处 | 学生工作部、教务处、校团委 |
|  |  | Ⅲ-99坚持教育与宗教相分离的原则，完善工作机制，严禁在校园传播宗教、开展宗教活动，做好抵御和防范校园传教渗透工作，做好防范和处理邪教工作； | 提供学校抵御和防范校园传教渗透工作，防范和处理邪教工作相关文件及说明报告； | 党委办公室党委统战部 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-100落实《高校学生社团管理暂行办法》要求，高校党委统一领导本校学生社团工作，加强对学生社团建设管理，落实管理部门和指导教师，制度规范有效。 | 提供学校社团管理相关文件。 | 校团委 | 各党委（ 党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-30宣传阵地管理 | Ⅲ-101校报、校刊、出版社、校内广播电视、宣传橱窗、电子显示屏、墙体等宣传阵地的管理建设职责明确，管理制度 健全，管理措施到位； | 提供学校宣传阵地管理制度文件；制定并实施学校《电子屏、宣传栏、宣传物、宣传标语管理办法》，建立校园各类宣传工具内容审核更新机制。 | 党委宣传部 | 信息化办公室、校团委、学报编辑部 |
|  |  | Ⅲ-102严格审核宣传内容，确保积极向上，弘扬主旋律、传播正能量，做到用语用字规范。 |  | 党委宣传部 | 信息化办公室、校团委、学报编辑部 |
|  | Ⅱ-31网络阵地管理 | Ⅲ-103校园网络建设管理机构落实、责任明确、保障有力； | 提供学校加强网络阵地管理相关工作安排。 | 党委宣传部 信息化办公室 | 党委宣传部、信息化办公室 |
|  |  | Ⅲ-104加强网上内容建设，培育积极健康、向上向善的网络文化，建设网络良好生态； |  | 党委宣传部 信息化办公室 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-105建立分级、分类网络信息内容监管和上传审批管理制度，确保信息内容符合法律法规、党和政府大政方针、社会 道德； |  | 党委宣传部 信息化办公室 | 各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-106制定网络舆情监管制度和舆论危机预防应对机制，及时监看、精确研判、有效引导网络舆情，培育文明理性的网络环境，积极传播网络正能量； |  | 党委宣传部 信息化办公室 | 党委宣传部、信息化办公室 |
|  |  | Ⅲ-107积极探索将优秀网络文化成果纳入科研成果统计，列为职务职称评审条件，作为评奖评优依据的机制和办法，激励引导师生积极参与网络文化建设； |  | 人 事 处 科 技 处 社会科学处 | 人事处、科技处、社会科学处 |
|  |  | Ⅲ-108规范师生自媒体管理和舆论引导，做好重大活动和热点事件、热点问题的舆论引导。 |  | 党委宣传部 | 各党委（党总支、直属党支部） |

| 表二：华北水利水电大学创建省级文明校园（标兵）任务分解表——实地考察 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求（宣传栏新老校区各一套） | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 思想道德建设 | Ⅱ-32社会主义核心价值观宣传 | Ⅲ-109开展社会主义核心价值观宣传。 | 在校园、教室显著位置有社会主义核心价值观12个主题词宣传，不陈旧破损。校园室外至少2处（宣传部），每个教学楼显著位置至少2处（教务处）。 | 党委宣传部、教务处 |
|  | Ⅱ-33公益广告宣传 | Ⅲ-110用电子显示屏、文化墙、固定广告牌等广泛宣传展示习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、“ 讲文明树新风”公益广告等。展示学生守则、《郑州市文明行为促进条例》宣传、郑州市民文明公约的公益广告。 | 类别全面、形式多样；在校园内广泛合理分布，在校园外显著位置不少于4处；能经常更新，不陈旧破损。进入校园200米，在显著位置看到社会主义核心价值观宣传广告不少于6处（宣传部）；在显著位置设置学生守 则，校园显著位置1处，2栋教学楼显著位置各设置1处（学生工作处、教务处）；每栋教学楼和教室有文明提示语（教务处、有教学楼的单位）。 | 党委宣传部、教务处、学生工作部、有电子显示屏的单位、有教学楼的单位 |
|  | Ⅱ-34先进典型宣传 | Ⅲ-111建立道德模范、时代楷模等精神文明建设先进典型宣传阵地，图文并茂宣传先进典型事迹。 | 设有道德模范、时代楷模等先进事迹专题展示，校园设置固定宣传栏2处（宣传部），各党委（党总支、直属党支部）的单位楼道文化有相关展示；不陈旧破损，定期 更新。 | 党委宣传部、各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-35国防宣传教育 | Ⅲ-112建立国防宣传教育阵地，强化学生国防意识。 | 设有国防教育、征兵等专题宣传栏；固定宣传栏不少于2块；不陈旧破损，定期更新。 | 党委保卫部 |
|  | Ⅱ-36心理健康教育和心理咨询机构 | Ⅲ-113建有校级心理健康教育和心理咨询机构，配备有专业设备，规章制度完善，经常性的开展心理健康辅导活动。 | 学校心理咨询机构有专门的工作场地和相应设备；在显 要位置悬挂相关规章制度、专职心理健康教师基本信 息；察看开展心理健康辅导活动的记录。 | 心理健康教育与咨询中心 |
| Ⅰ-2 领导班子建设 | Ⅱ-37文明创建宣传 | Ⅲ-114利用多种形式分类分栏宣传展示文明校园创建工作内容，展示各类精神文明创建活动图片和有关情况。 | 宣传文明校园创建的主要内容，展示学校开展的文明校园创建活动图片和有关情况；党委宣传部有室外固定宣 传栏不少于2块；党委宣传部、各党委（党总支、直属党支部）有室外宣传栏1块（统一分配或自己制作），楼道文化有相关展示（自己设置）；有办事指南、办公室（科）所在位置示意图、规章制度等。展示栏定期更新，没有陈旧破损。 | 党委宣传部、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-115利用多种形式宣传展示文明院系、文明班级、文明社团、文明宿舍、文明食堂等创建活动图片和有关情况。 | 展示学校开展的文明班级、文明教师、文明学生、文明宿舍等创建活动图片和有关情况（宣传部）；各党委（党总支、直属党支部）的楼道文化有相关宣传。 展示栏定期更新，没有陈旧破损。 | 党委宣传部、各党委（党总支、直属党支部） |
| Ⅰ-3 教师队伍建设 | Ⅱ-38师生风貌 | Ⅲ-116开展师德师风先进典型、教师职业道德规范宣传。 | 在学校显著位置设置师德师风先进典型宣传栏，固定宣 传栏不少于1处( 人事处、校工会）；贯彻全国教育大会精神宣传栏，固定宣传栏不少于1处（教务处）。 | 人事处、校工会、教务处 |
|  |  | Ⅲ-117教师学风教风整体良好，教育教学活动中的言行举止符合教师职业道德规范。 | 随机察看3个教室课堂情况，教师举止端庄、用语文明， 积极向上，精神状态良好。 | 教务处、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-118学生上下课有序，言行举止文明。 | 学生举止文明礼貌；熟知社会主义核心价值观的内容， 随机抽查至少3名学生。 | 学生工作部、研究生工作部、各党委（党总支、直属党支部） |

| 创建项目 | 创建指标 | 创建内容 | 创建要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-4 校园文化建设 | Ⅱ-39文化品牌展示 | Ⅲ-119在显著位置展示校风、教风、学风、校训、学校精神、校徽等校园文化符号。 | 校园文化符号在显著位置展示，不陈旧破损。 | 党委宣传部、校长办公室、后勤服务中心 |
|  |  | Ⅲ-120利用多种形式宣传展示校园文化成果展示活动。 | 校园文化成果展示栏定期更新，不陈旧破损。宣传部有 校园设置固定宣传栏不少于2处，校团委有固定宣传栏不少于2处，学生工作部、研究生工作部有固定宣传栏不少于2处,各党委（党总支、直属党支部）有的楼道文化有 相关展示。 | 党委宣传部、校团委、学生工作部、研究生工作部、各党委（党总支、直属党支部） |
|  | Ⅱ-40文体设施配备 | Ⅲ-121有必要的文化和体育设施，如校史馆（室）、艺术馆（活动中心）、博物馆、体育场（馆）等，校园文体活动场所管理措施完善。 | 察看文体设施场所，设备器材良好，没有废弃闲置，显 要位置悬挂相关管理制度。 | 党委宣传部、校工会、后勤服务中心、 图书馆、体育教学部、国资处 |
|  |  | Ⅱ-122有大学生文化教育实践基地，有文化艺术（教育）中心和学生文艺体育团队。开展戏曲进校园活动，每个学生都要接受传统文化教育。 | 察看大学生文化教育实践基地，设施完善，环境干净整 洁，活动开展正常；戏曲表演有活动计划、活动记录、 表演培训等；活动场所内学生文明有序。 | 校团委、人文艺术教育中心 |
| Ⅰ-5 校园环境建设 | Ⅱ-41美丽校园 | Ⅲ-123校园自然景观、人文景观错落有致，有文化底蕴，达到使用、审美、教育功能的和谐统一。 | 察看至少3处校园文化景观，体现环境育人功能。 | 后勤服务中心、基建处 |
|  | Ⅱ-42整洁校园 | Ⅲ-124学校环境干净整洁、无卫生死角，无乱写乱画、乱摆乱放、乱搭乱建。 | 察看学校门前、校园内、教室、厕所、办公区域、车辆停放等部位，干净整洁；校园卫生区域划分由后勤服务 中心牵头，分配给各党委（党总支、直属党支部），定 期检查。 | 后勤服务中心、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-125积极推动无烟校区建设。 | 公共场所无人抽烟。 | 后勤服务中心、各党委（党总支、直属党支部） |
|  |  | Ⅲ-126学生宿舍管理规范、整洁有序，在显著位置张贴学生宿舍安全制度、学生宿舍卫生值日制度、学生宿舍内务卫生达标制度等公寓管理制度。 | 查看学校宿舍，环境整洁卫生，相关制度健全且在显著 位置悬挂。 | 后勤服务中心、学生工作部、研究生工作部 |
|  |  | Ⅲ-127学生食堂整洁卫生、秩序井然，在显著位置张贴食堂管理制度，餐品价格合理，开展文明餐桌宣传。 | 察看学校食堂餐厅及后厨，环境整洁卫生，相关制度健全且在显著位置悬挂，菜品价格明示，学生就餐秩序井 然，有文明餐桌等内容宣传。 | 后勤服务中心 |
|  | Ⅱ-43生态校园 | Ⅲ-128积极创建节约型校园、节水型学校，开展环保教育和低碳节能教育，深入开展“节粮、节水、节电”活动，引导 师生树立保护环境和节约资源意识，培养学生健康消费理念 和节约意识。 | 校园内有节能减排宣传教育标识，用水处有明显节约用 水标识。 | 后勤服务中心、学生工作部、校团委 |
|  | Ⅱ-44安全校园 | Ⅲ-129建设有学校警务室、医务室，与公安、卫生部门密切合作。 | 察看学校警务室、医务室，规章制度、设备健全，有人员值守。 | 党委保卫部、后勤服务中心 |
|  |  | Ⅲ-130学校安全标识完备，安全通道畅通。 | 察看5处以上学校安全标识，安全通道标识清晰且畅通； 教学楼、宿舍楼有轮椅通道、扶手等无障碍设施，设施有无障碍卫生间。设置有监控设备并有专人实时监控。 | 党委保卫部、后勤服务中心 |
|  |  | Ⅲ-131严格执行消防法规，设备设施管理到位，人防、物防、技防联动。 | 察看5处以上消防设施，安全通道标识清晰且畅通。消防设施检查保养有记录。 | 党委保卫部 |
| Ⅰ-6 活动阵地建设 | Ⅱ-45活动阵地配备 | Ⅲ-132学校图书馆、报告厅等学生活动场所设施健全，管理规范。 | 察看学校图书馆、报告厅等学生活动场所，图书等设施 定期更新，环境整洁；制度完备并在显著位置公示；活 动场所的学生文明有序，设置有文明标语。 | 校长办公室 校长办公室、图书馆、各党委（党总支、直属党支部） |
| 备注： 校园文化建设组将对两校区已有宣传厨窗重新分配，督促及时更新；做好新增橱窗数量统计、位置选择、尺寸规格设计等工作，分配建设任务并督促有关单位按时完成建设任务。8月31日前完成。 |  |  |  |  |

| 表三：河南省高校文明校园（标兵）创建负面清单 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 惩戒办法 |
| 1.党的建设和意识形态领域出现严重错误问题。 | 文明校园创建周期内发生此类情况的学校，不得申报河南省文明校园（标兵）；发生此类情况的河南省文明校园（标兵），撤销荣誉称号。 |
| 2.领导班子主要负责人严重违纪、违法犯罪被查处，受到撤销党内职务（含）以上处分或行政撤职（含）以上处分，或被追究刑事责任。 |  |
| 3.领导班子成员2名（含）以上严重违纪、违法犯罪被查处，受到撤销党内职务（含）以上处分或行政撤职（含）以上处分，或被追究刑事责任。 |  |
| 4.有造成重大社会影响的师生员工违法犯罪案件。 |  |
| 5.有影响社会稳定的重大事件、重大不诚信事件。 |  |
| 6.有重大校园安全责任事故、重大消防责任事故、重大不诚信事件、重大食物中毒事件、重大校园环境安全事件。 |  |
| 7.有严重违规办学(办班)、违规招生和违规收费问题。 |  |
| 8.教师中有严重违反师德行为,或学生中发生欺凌、暴力行为，造成恶劣社会影响。 |  |
| 注明：本表实行一票否决，请校属各部门高度重视。 |  |

| 表四：河南省高校文明校园（标兵）创建特色指标（10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 测评办法 |
| 1 | 获得全国道德模范、全国道德模范提名奖、中国好人、全国“新时代好少年”、河南省道德模范、河南省道德模范提名奖、河南好人、河南省“新时代好少年”以及中央国家机关、省委、省政府授予的荣誉。 | 查看命名文件及证书扫描件。全国荣誉加2分，省级荣誉加1分，同一人获多个奖项的，按最高奖项得分计入。本项最高分不超过4分。 |
| 2 | 积极参与社会公益、志愿服务等活动，产生较大社会影响，获全国和省级以上表彰。 | 查看命名文件及证书扫描件。全国荣誉加2分，省级荣誉加1分，同一人获多个奖项的，按最高奖项得分计入。本项最高分不超过4分。 |
| 3 | 学校办学、文化建设、文明创建特色明显，成效显著，充分发挥科技和人才优势为经济社会发展做出突出贡献，中央和省级主要媒体做过宣传报道。 | 查看报纸电子版、电视广播视频、音频资料等。全国经验加2分，省级经验加1分本项最高分不超过2分 |
| 注明：本表属于加分项，请校属各部门积极创建并申报。 |  |  |

中共华北水利水电大学委员会办公室         2019年7月8日印发