华北水利水电大学

河南省特色骨干大学和特色骨干学科

建设规划编制工作方案

根据河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅联合下发的《关于公布河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设名单的通知》（教高〔2020〕419 号）文件要求，学校决定开展河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作。省特色骨干大学和特色骨干学科首个建设期调整为2020-2024年。为了保证河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作的顺利开展，特制定本工作方案。成立华北水利水电大学河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作领导小组（见附件1），华北水利水电大学河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作流程见附件2。

学科建设办公室

2020年11月3日

附件1：

华北水利水电大学河南省特色骨干大学和特色骨干学科

建设规划编制工作领导小组

组  长：刘文锴

副组长：刘汉东

成  员：孟闻远、郭相春、尹彦礼、马建琴、王艳成、赵顺波、李志萍、

鲁智礼、周锦安、高辉巧、李彦彬、李  纲、姜  彤

附件2：河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作流程

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布通知，按照通知要求，准备特色骨干大学建设规划材料。 具体分工为：学校治理能力、服务支撑和引领驱动经济社会发展能力材料负责单位：发展规划处、党委办公室、校长办公室、人事处； | 发展规划处牵头，党委办公室、校长办公室、人事处配合 | 马建琴 | 2020.11.4之前 |
|  | 人才培养能力材料负责单位：人事处、教务处、研究生院。 | 人事处牵头，教务处、研究生院配合 |  |  |
| 2 | 发布通知，按照通知要求，准备特色骨干学科建设规划材料，聘请有关专家两名。 | 特色骨干学科负责人 学科牵头学院院长 学院主管财务副院长 | 李彦彬 李 纲 姜 彤 | 2020.11.10之前 |
| 3 | 各部门整理提交申报材料。 | 相关部门与学院 | 孟闻远 郭相春 尹彦礼 马建琴 王艳成 赵顺波 李志萍 | 202011.12之前 |
| 4 | 根据学校实际情况，召开河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设规划编制工作会议。 | 学校 | 领导小组全体成员 | 2020.11.13之前 |
| 5 | 各部门与学科根据会议精神，结合实际情况，凝练学科特色，整合汇聚学校资源，完成特色骨干大学和特色骨干学科建设规划的编制，提交至学科建设办公室。 | 水利学院 管理与经济学院 地球科学与工程学院 | 李彦彬 李 纲 姜 彤 | 2020.11.14之前 |
| 6 | 申报材料整理、盖章。 | 相关学院 | 李彦彬 李 纲 姜 彤 | 2020.11.15之前 |
| 7 | 申报材料上报省教育厅 | 学科建设办公室 | 孟闻远 | 2020.11.16之前 |

联系人：马文亮，邮箱：xk@ncwu.edu.cn，电话：0371-65665078。